                                                                                      Приложение №1
План 
основных мероприятий по информированию и участию  общественности в процессе ОВОС по объекту «Амурский ГПЗ»
	Мероприятия
	Даты проведения
	Ответственные

	Проведение предварительных консультаций, согласование с органами местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти Амурской области порядка и сроков проведения информирования
	15-25.04.15 г.
	ООО «НИПИ НГ «Петон»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Органы местного самоуправления

	Информирование (уведомление) в официальных СМИ (федеральных, региональных, местных) общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду:
размещение объявлений о начале процедуры ОВОС и вынесении на обсуждение Технического задания на проведение ОВОС;
размещение ТЗ на проведение ОВОС на сайтах  Администрации Свободненского района, ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «НИПИ НГ «Петон»

	до 30.04.15 г.
	ООО «НИПИ НГ «Петон»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Органы местного самоуправления

	Сбор мнений и предложений по проекту технического задания  на ОВОС 
Уточнение ТЗ на ОВОС
	до 30.05.15 г.


	ООО «НИПИ НГ «Петон»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Органы местного самоуправления

	Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду
	до 30.07.15 г.
	ООО «НИПИ НГ «Петон»


	Уточнение с органами местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти Плана мероприятий общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, определение мест размещения материалов проекта ОВОС для ознакомления общественности, в том числе, формы общественного обсуждения, даты и места проведения общественных обсуждений
	10-20.07.15 г.
	ООО «НИПИ НГ «Петон»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Органы местного самоуправления

	Информирование в официальных СМИ (федеральных, региональных, местных) общественности  о сроках и месте размещения предварительного варианта материалов ОВОС и Книг рекомендаций, предложений, замечаний, дате и месте проведения общественных обсуждений.
Размещение предварительных материалов ОВОС и Книг рекомендаций, предложений, замечаний в местах доступа.
	30.07.15 г.
	ООО «НИПИ НГ «Петон»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Органы местного самоуправления 


	Публикации и выступления в СМИ и Интернет
	На протяжении всего периода
	ООО «НИПИ НГ «Петон»


	Проведение общественных обсуждений.
Оформление протокола
	31.08-4.09.15 г.
	Органы местного самоуправления
ООО «НИПИ НГ «Петон»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»

	Сбор отзывов, замечаний, предложений
	до 4.10.15 г.
	Органы местного самоуправления
ООО «НИПИ НГ «Петон»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»

	Оформление окончательных материалов ОВОС
	10.10.15 г.
	ООО «НИПИ НГ «Петон»




